Progetto di Ingegneria del Software 2025/26

Università Ca’ Foscari Venezia

Piano di Progetto

2.0

BDPL

26/01/2026

Document Informations

| BDPL |  | BDPL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deliverable | Piano di Progetto |  |  |  |  |  |  |  |
| Data di Consegna | 26/01/2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Team Leader | Leonardo Lorenzon |  |  |  |  |  | 900708@stud.unive.it |  |
| Team members | Marco Ballarin 901557@stud.unive.it De Pieri Elia 902446@stud.unive.it |  |  |  |  |  |  |  |

Document History

| Version | Issue Date | Stage | Changes | Contributors |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 06/10/2025 | Draft | Definizione del Piano di Progetto presentando l’organizzazione del progetto, i processi gestionali, i processi tecnici ed una pianificazione del lavoro. | Leonardo Lorenzon, Marco Ballarin, De Pieri Elia |
| 2.0 | 26/10/2026 | Final | Versione finale del documento | Leonardo Lorenzon, Marco Ballarin, De Pieri Elia |

Indice

1.	Piano di Progetto	4

1.1.	Scopo del documento	4

1.2.	Obiettivi del progetto	4

1.3.	Deliverables	4

1.4.	Evoluzione del Progetto	5

1.5.	Piano dei cambiamenti ipotizzabili	5

1.6.	Materiali di riferimento	5

2.	Organizzazione del Progetto	5

2.1.	Modello del processo	5

2.2.	Interfacce Organizzative	6

2.3.	Responsabilità di Progetto	6

3.	Processi Gestionali	7

3.1	Obiettivi e Priorità	7

3.2.	Assunzioni, Dipendenze e Vincoli	7

3.3.	Gestione dei Rischi	8

3.4.	Meccanismi di Controllo	8

3.5.	Pianificazione dello Staff	8

4.	Documentazione	9

4.1	Ambiente di sviluppo	9

4.2.	Linguaggi	9

4.3.	Standards e Linee guida	9

4.4.	Piano della Documentazione	10

4.5.	Work Breakdown Structure	11

4.6.	Diagramma di Pert	13

4.7.	Diagramma di Gantt	14

# Piano di progetto

## Scopo del documento

Il presente Piano di Progetto definisce le modalità operative, le tempistiche, i deliverable e le risorse previste per la realizzazione dell’applicazione VenClima, sviluppata nell’ambito del corso di Ingegneria del Software 2025/26.
L’obiettivo principale è fornire uno strumento digitale utile ai residenti di Venezia e delle aree limitrofe per la gestione, prevenzione e monitoraggio del fenomeno dell’acqua alta, migliorando e ampliando le funzionalità offerte da soluzioni esistenti come Hi!Tide.

## Obiettivi del progetto

- Fornire dati aggiornati e affidabili sulle maree e sulle previsioni future.

- Offrire strumenti di allerta e notifica automatica al superamento di soglie di rischio.

- Supportare la sicurezza dei cittadini tramite linee guida, numeri di emergenza e mappe interattive.

- Visualizzare informazioni dinamiche sullo stato del sistema MOSE e sulle passerelle pedonali installate.

- Consentire una navigazione personalizzata per l’utente in situazioni di emergenza.

## Deliverables

- D0: Definizione dei gruppi di lavoro (7/10/2025)

- D1: Proposta iniziale (14/10/2025)

- D2: Piano di Progetto (21/10/2025)

- D3: Documento dei Requisiti (11/11/2025)

- D4: Piano di Testing (18/11/2025)

- D5: Documento di Progettazione (30/11/2025)

- D6: Versione 1.0 del codice sorgente (22/12/2025)

- D7: Versione 1.1. del codice e allineamento documentazione (26/01/2026)

## Evoluzione del progetto

Fasi del Progetto:

- Analisi (ottobre 2025)

  - Raccolta requisiti, definizione delle priorità funzionali, identificazione rischi.

- Progettazione (ottobre-novembre 2025)

  - Definizione architettura, moduli software e flussi informativi.

- Sviluppo (novembre-dicembre 2025)

  - Implementazione incrementale delle funzionalità principali.

- Test e validazione (dicembre-gennaio 2025)

  - Verifica e validazione funzionale, test di usabilità e prestazioni.

- Rilascio e manutenzione (gennaio 2026)

  - Distribuzione della versione finale, raccolta feedback e aggiornamenti.

## Piano dei cambiamenti ipotizzabili

- Introduzione di nuovi sensori o fonti dati ufficiali del Comune.

- Aggiornamento della UI/UX in base ai feedback utente.

- Potenziale estensione geografica dell’app ad altre aree lagunari.

## Materiali di riferimento

- Hi!Tide Venezia: Applicazione di riferimento per le previsioni di marea.

- Dati Centro Maree Venezia: Fonte ufficiale per i livelli di marea e le previsioni.

- Materiale didattico del corso: Specifiche e linee guida per la progettazione software (a.a. 2025/26).

- Normativa di Protezione Civile: Linee guida sulle comunicazioni di emergenza e sicurezza.

# Organizzazione del Progetto

## Modello del processo

Per lo sviluppo del progetto VenClima è stato scelto un modello di processo Agile (Scrum).

Motivazione della scelta

Il modello Agile si adatta particolarmente bene a progetti come VenClima per i seguenti motivi:

- Evoluzione incrementale delle funzionalità: le esigenze degli utenti e i dati sulle maree possono cambiare nel tempo; un approccio iterativo permette di adattare rapidamente il sistema.

- Feedback continuo: la collaborazione costante con il committente e gli utenti (residenti veneziani e autorità locali) consente di migliorare l’usabilità dell’app.

- Riduzione del rischio: il rilascio periodico di versioni parzialmente funzionanti consente di individuare e risolvere tempestivamente eventuali criticità.

- Adattabilità tecnologica: l’integrazione di API esterne (Centro Maree, MOSE) richiede flessibilità per gestire modifiche nei formati dei dati o nei servizi.

Sintesi del flusso di lavoro Agile:

- Sprint di 3/4 settimane, ognuno con obiettivi e deliverable specifici.

- Riunione iniziale di pianificazione per definire gli obbiettivi degli Sprint.

- Riunioni settimanali per aggiornamenti sullo stato delle attività.

- Sprint Review per valutare il lavoro svolto e pianificare i miglioramenti.

## Interfacce Organizzative

- Leonardo Lorenzon: responsabile comunicazione con il docente

- Ballarin Marco & De Pieri Elia: responsabili comunicazione con gli utenti finali

## Responsabilità di Progetto

| Ruolo | Responsabilità principali | Assegnazione |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | Coordinamento generale del progetto, pianificazione, gestione dei rischi e tempi. | Leonardo Lorenzon |
| Sviluppatore Backend | Progettazione e implementazione API, database e logiche di sistema. | Ballarin Marco |
| Sviluppatore Frontend | Realizzazione interfaccia utente, integrazione con backend e testing UI. | De Pieri Elia |
| UX/UI Designer | Progettazione grafica, flussi di navigazione e coerenza visiva. | De Pieri Elia |
| Quality Assurance (QA) | Test funzionali e non funzionali, verifica deliverable, documentazione. | Ballarin Marco |
| Business Analyst | Raccoglie e analizza i requisiti, definisce le funzionalità del prodotto e assicura che le soluzioni soddisfino le esigenze aziendali | Ballarin Marco, De Pieri Elia |
| Full Stack Developer | È in grado di progettare e sviluppare l'intera applicazione, gestendo sia l'interfaccia utente che la logica server-side. | Lorenzon Leonardo |

# Processi Gestionali

## Obiettivi e Priorità

Il progetto VenClima ha come obiettivo principale la realizzazione di un’applicazione android in grado di fornire ai cittadini veneziani informazioni aggiornate e affidabili sul fenomeno dell’acqua alta, garantendo tempestività, precisione e facilità d’uso.

Priorità

- Affidabilità dei dati (fonti ufficiali e aggiornamenti in tempo reale).

- Usabilità e accessibilità dell’interfaccia utente.

- Stabilità e sicurezza del sistema.

- Efficienza dello sviluppo, mantenendo elevata la qualità del codice.

Scadenze

Le scadenze principali (milestone) sono fisse, come definite nel piano di progetto 
Tuttavia, all’interno di ciascuna fase Agile, i tempi di sviluppo possono essere modulati per ottimizzare la qualità delle funzionalità rilasciate.
In caso di conflitto tra qualità ed efficienza, la qualità è prioritaria, in quanto l’applicazione ha un impatto diretto sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze.

## Assunzioni, Dipendenze e Vincoli

Assunzioni

- I dati forniti dal Centro Maree di Venezia saranno disponibili e affidabili.

- Tutti i membri del team disporranno di strumenti di sviluppo comuni (GitHub, IDE condiviso, canali di comunicazione).

- Gli utenti tester collaboreranno attivamente nelle fasi di validazione.

Dipendenze

- Accesso stabile a servizi cartografici per la mappa delle zone critiche.

- Dati in tempo reale forniti dal Centro Maree di Venezia.

Vincoli

- Scadenze didattiche non modificabili.

- Budget e risorse limitate, trattandosi di progetto accademico.

## Gestione dei Rischi

Vengono elencati di seguito i rischi che possiamo incontrare durante tutto il periodo di sviluppo del progetto, classificando in una scala da 1-5 la probabilità e l’impatto di tale rischio sul progetto.

| ID | Descrizione del rischio | Tipo | Probabilità | Impatto | Azioni | Monitoraggio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Dati del Centro Maree non disponibili | Tecnico | 2 | 5 | Utilizzare previsioni sui dati disponibili | Verifica settimanale dell’aggiornamento dei dati |
| R2 | Ritardi nelle attività di sviluppo | Organizzativo | 3 | 3 | Riorganizzare i tempi di sviluppo | Revisione sprint |
| R3 | Difficoltà di integrazione tra frontend e backend | Tecnico | 2 | 4 | Corso di formazione | Test di integrazione periodici |
| R4 | Basso coinvolgimento degli utenti tester | Esterno | 3 | 3 | Incentivare test con questionari | Analisi feedback a ogni rilascio |
| R5 | Sovraccarico del team in periodi accademici | Organizzativo | 5 | 4 | Gestione preventiva delle priorità, divisione carichi | Monitoraggio ore/lavoro |
| R6 | Errori nei dati di previsione o notifiche errate | Qualità | 1 | 4 | Validazione delle fonti dati | Controlli periodici |
| R7 | Malattia dei membri | Organizzativa | 2 | 1 | Suddivisione temporanea del lavoro tra i membri disponibili | Comunicazione interna |

Tabella dei rischi

| Impatto | Livello di Rischio |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | R1 |  |  |  |  |
| 4 | R6 | R3 |  |  | R5 |  |
| 3 |  |  | R3, R4 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | R7 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilità |

## Meccanismi di Controllo

Gestione dei timesheet e dei report

- I report sui deliverables saranno condivisi nel repository GitHub e discussi durante lo Sprint Review.

- Il Project Manager controllerà la coerenza di tale report.

Gestione dei flussi informativi interni

- Strumenti principali: Discord per comunicazioni rapide, GitHub per la condivisione del codice.

- Per ogni deliverable si scrive con un report sintetico (stato deliverable, rischi, azioni correttive).

## Pianificazione dello Staff

| Ambito | Competenze richieste | Competenze attuali nel team |
| --- | --- | --- |
| Backend Development | REST API, database, integrazione servizi esterni | Media |
| Frontend / Mobile | Sviluppo android in Java | Buona |
| Project Management | Pianificazione Agile, gestione rischi | Base |
| Quality Assurance | Test automatici e manuali | Limitata |

Piano di Formazione: lezioni universitarie e corsi online.

# Documentazione

## Ambiente di sviluppo

• IDE principale: Android Studio

• Linguaggio principale: Java

• Build system: Gradle

• Database: PostgreSQL

• Testing: JUnit

• Controllo versione: Git (tramite GitHub)

• Dati esterni Centro Maree Venezia

• Servizi esterni MapLibre

## Linguaggi

• Frontend mobile: Java con XML per layout

• Backend locale: Java con framework Spring Boot

## Standards e Linee guida

• Convenzioni di codifica Java (Google Java Style Guide)

• Naming convention coerente con lo standard Android

• Commenti strutturati e code review obbligatoria per ogni commit

## Piano della Documentazione

La documentazione di progetto seguirà una struttura modulare, in costante aggiornamento lungo tutto il ciclo di vita del software.
Ogni documento sarà revisionato periodicamente dal Project Manager e dal Quality Assurance (QA) prima di ogni rilascio ufficiale.

| Documento | Descrizione | Responsabile | Data Revisione |
| --- | --- | --- | --- |
| Analisi dei Requisiti | Requisiti funzionali, non funzionali e vincoli | QA | 14/10/2025 |
| Piano di Progetto |  | Project Manager | 21/10/2025 |
| Documento dei requisiti |  | QA | 11/11/2025 |
| Piano di Testing | Casi di test, esiti e metriche di qualità | QA | 18/11/2025 |
| Documento di Progettazione |  | Project Manager | 30/11/2025 |
| Documentazione Finale |  | Project Manager | 26/01/2026 |

Tutti i documenti saranno archiviati su GitHub e versionati insieme al codice.

## Work Breakdown Structure

Definizione degli Sprint

- Sprint 1

  - A. Analisi e pianificazione: Studio dei requisiti funzionali e tecnici, analisi delle fonti dati (centri maree, API pubbliche), definizione delle tempistiche, dei ruoli e della roadmap di sviluppo.

- Sprint 2

  - B. Progettazione UI/UX: Ideazione e disegno dell’interfaccia utente e dell’esperienza d’uso.

  - C. Definizione Database: Progettazione del modello dati: schema E-R, modello logico.

  - D. Definizione API: Definizione delle API che consentono la comunicazione tra backend e frontend.

- Sprint 3

  - E. Integrazione dati maree in tempo reale: Collegamento con i servizi ufficiali che forniscono i dati aggiornati sulle maree, con aggiornamenti automatici.

  - F. Gestione e archiviazione storico maree: Elaborazione dei dati storici per la visualizzazione delle tendenze delle maree nel tempo.

  - G. Sistema di notifiche push: Sviluppo di un sistema che avvisi gli utenti in caso di alta marea, condizioni critiche o aggiornamenti importanti tramite notifiche push.

- Sprint 4

  - H. Visualizzazione maree: Creazione di grafici, tabelle e indicatori visivi per mostrare in modo chiaro i livelli attuali e previsti della marea.

  - I. Mappa delle zone critiche (rischio allagamento): Implementazione di una mappa interattiva che evidenzi le aree soggette ad allagamento in base ai dati e alle previsioni di marea.

  - J. Mappa passerelle e percorsi alternativi: Funzionalità che mostra i percorsi praticabili e le passerelle attive per consentire agli utenti di muoversi in sicurezza durante l’acqua alta.

  - K. Pannello indicazioni comportamentali e numeri di emergenza: Sezione informativa con consigli di sicurezza, comportamenti raccomandati e contatti utili per emergenze.

  - L. Gestione notifiche, preferenze e impostazioni utente: Modulo dedicato alla personalizzazione dell’esperienza: soglie di allerta, aree di interesse, tema grafico.

- Sprint 5

  - M. Test backend: Verifica della stabilità, affidabilità e correttezza delle API, del database e della gestione dei dati in tempo reale.

  - N. Test frontend: Controllo della corretta visualizzazione, usabilità e funzionalità dell’app su diversi dispositivi Android.

  - O. Rilascio: Redazione manuale utente e documentazione tecnica, deploy versione beta e raccolta feedback, presentazione finale del progetto, analisi post-deploy e proposte di miglioramento futuro

Milestones

- M1: Completamento backend

- M2: Completamento frontend

- M3: Rilascio app

## Visualizzazione Grafica WBS

## Diagramma di Pert

## Diagramma di Gantt